## 乡村建设项目库清单
加格达奇区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
填报单位：农业农村局 |  |  |  | 联系人：郝建宏 |  |  | 联系电话：13845738844
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：13845738844 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2025 | 幸福村农贸市场项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 幸福村 | 新建 | 项目拟占地5000平方米，修建地下一层，地上两层农贸市场。地上建筑面积1500平左右。地下修建价格预计为每平米1500元。地上建筑每平米预计1500每平。3500平地面预计每平400元。地下修建预计750万元，地上修建预计450万元，地面修建预计140万元。剩余摊位及配套设施预计500万元。 | 20250330 | 20250930 | 东山镇人民政府 | 东山镇人民政府 | 1127.29 | 收益分红 | 无劳分红 | 80 |  | 80 |  | 村集体经济年收入≥80万元，带动增收≥100%，群众满意度≥90%
3 | 2025 | 2025年幸福村道路硬化项目 | 基础设施 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 幸福村 | 新建 | 幸福村一组新硬化路面1500米，新修边沟3000米；二组新硬化路面1500米，新修边沟3000米；三组新硬化路面1000米，维修过水路面500米，新修边沟3000米，四组新硬化路面1000米，新修边沟2000米。共计新硬化路面5000米，维修过水路面500米，新修边沟11000米。 | 20250530 | 20251130 | 东山镇人民政府 | 东山镇人民政府 | 300 | 其他 | 其他 | 70 | 410 |  |  | 项目完成及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，群众满意度≥100%
4 | 2025 | 加南村村屯道路硬化新建项目 | 基础设施 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 加南村 | 新建 | 加南村二组巷道硬化全长370米，砼路面。 | 20250630 | 20251030 | 白桦乡人民政府 | 白桦乡人民政府 | 28 | 其他 | 其他 | 13 |  |  |  | 项目完成及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，项目资金拨付率≥100%，群众满意度≥95%
2 | 2025 | 五一村人居环境项目 | 基础设施 | 人居环境整治 | 五一村 | 新建 | 采购多功能洒水车（浇灌、灭火）、清扫车各1辆，清扫及村内路面清洁工作，提升道路环境 | 20250530 | 20251230 | 长虹镇五一村 | 长虹镇五一村 | 40 | 其他 | 其他 | 29 | 160 |  |  | 采购洒水车、清扫车各1辆，当年开工率≥100%、当年完成率≥100%；工程使用年限≥10年。
5 | 2025 | 2025年加北村村庄道路修改造项目 | 基础设施 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 加北村 | 新建 | 利用乡村振兴衔接资金330万元升级改造加北村村庄道路及边沟约3.5公里。 | 20250530 | 20251130 | 加北乡人民政府 | 加北乡人民政府 | 330 | 其他 | 其他 | 20 | 95 |  |  | 项目完成及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，群众满意度≥90%
6 | 2025 | 2025年五岔沟村石砌边沟两侧硬化项目 | 基础设施 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 五岔沟村 | 新建 | 四组主路石砌边沟两侧住户需建过道板涵28个。 | 20250630 | 20251230 | 白桦乡人民政府 | 白桦乡人民政府 | 20 | 其他 | 其他 | 10 | 84 |  |  | 项目完成及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，项目资金拨付率≥100%，群众满意度≥95%
1845.29

## 年度实施项目清单
加格达奇区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
填报单位：农业农村局 |  |  |  | 联系人：郝建宏 |  |  | 联系电话：13845738844
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：13845738844 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2025 | 幸福村农贸市场项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 幸福村 | 新建 | 项目拟占地5000平方米，修建地下一层，地上两层农贸市场。地上建筑面积1500平左右。地下修建价格预计为每平米1500元。地上建筑每平米预计1500每平。3500平地面预计每平400元。地下修建预计750万元，地上修建预计450万元，地面修建预计140万元。剩余摊位及配套设施预计500万元。 | 20250330 | 20250930 | 东山镇人民政府 | 东山镇人民政府 | 1127.29 | 收益分红 | 无劳分红 | 80 |  | 80 |  | 村集体经济年收入≥80万元，带动增收≥100%，群众满意度≥90%
3 | 2025 | 2025年幸福村道路硬化项目 | 基础设施 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 幸福村 | 新建 | 幸福村一组新硬化路面1500米，新修边沟3000米；二组新硬化路面1500米，新修边沟3000米；三组新硬化路面1000米，维修过水路面500米，新修边沟3000米，四组新硬化路面1000米，新修边沟2000米。共计新硬化路面5000米，维修过水路面500米，新修边沟11000米。 | 20250530 | 20251130 | 东山镇人民政府 | 东山镇人民政府 | 300 | 其他 | 其他 | 70 | 410 |  |  | 项目完成及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，群众满意度≥100%
4 | 2025 | 加南村村屯道路硬化新建项目 | 基础设施 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 加南村 | 新建 | 加南村二组巷道硬化全长370米，砼路面。 | 20250630 | 20251030 | 白桦乡人民政府 | 白桦乡人民政府 | 28 | 其他 | 其他 | 13 |  |  |  | 项目完成及时率≥100%，项目验收合格率≥100%，项目资金拨付率≥100%，群众满意度≥95%
1455.29